## Sheet1
Feature | Initial Estimate | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4
Integration | 60 | 15 | 10 | 5 | 30
Database | 60 | 0 | 10 | 20 | 30
Backend | 60 | 10 | 10 | 10 | 30
Frontend | 60 | 10 | 10 | 10 | 30
Settting | Start | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4
Planned Hours |  | 30 | 30 | 30 | 30
Actual Hours |  | 35 | 40 | 45 | 65
Remaining Effort | 240 | 205 | 165 | 120 | 55
Ideal Burndown | 240 | 210 | 180 | 150 | 120